Préparation du support du 16 octobre

Objectif

Sur un format similaire au dossier de presse CER travaillé pour le premier anniversaire du CER, proposer un support détaillant les constats, analyses et propositions du Mouvement associatif sur les 2 grands enjeux identifiés : le financement des associations et les libertés associatives et publiques

Diffusion

Le document sera diffusé format papier à l’occasion de la rentrée politique des associations le mercredi 16 octobre, puis relayé via les supports de communication numérique

Projet de sommaire

# P1 Couverture
P2 et 3 sommaire
P4 et 5 édito de Claire Thoury

FINANCEMENT
P6 et 7 nos constats

P8 et 9 notre analyse 
P10 et 11 nos raisons d’alerter
P12 ce que nous demandons au Gouvernement
P13 ce que nous faisons
P14 et 15 notre mobilisation

LIBERTÉS
P16 et 17 nos constats

P18 et 19 notre analyse 
P20 et 21 nos raisons d’alerter
P22 ce que nous demandons au Gouvernement
P23 ce que nous faisons
P24 et 25 notre mobilisation

P26 et 27 conclusion ? ou notes

P28 Der de couv

Pré-planning :

25 septembre : calage du chemin de fer (David et Fula)

Du 25 au 27 septembre : transmission éléments texte (David et Jessica)

Du 30 septembre au 3 octobre : rewriting et mise en page (Fula et Apolline)

Du 4 au 7 octobre : relecture et validation

8 octobre : BAT